推进农村现代远程教育 全面提高教育教学质量
   ------连山区农村小学现代远程教育工作阶段总结

连山区教师进修学校
   2009年5月27日
   2007年11月，我区全面启动了现代远程教育工程，按照《教育部办公厅关于全面推动农村中小学现代远程教育三种模式应用的指导意见》，并根据省教育厅、市教育局的部署安排，我们于2008年初完成了农村17所中心校、72所村小的远程教育工程模式二、模式一的设备安装和调试工作，并开始实施。一年多以来，经过全区上下的共同努力，无论是资源建设还是教育教学应用都初见成效。
   一、成绩与经验
   （一）思想认识到位，机构建设及组织管理切实加强
   　 我们充分认识到大力提高农村教育教学质量、促进全区教育均衡发展，是我们当前迫切需要解决的任务。实施农村中小学现代远程教育工程，是农村教育改革和发展的突破口，是解决农村中小学教育教学资源短缺、师资力量不足、教育质量不高等问题的重要途径。
   为保证现代远程教育工程项目的顺利实施，我区结合实际，确定了“整体规划、分步实施、因地制宜、注重效益”的指导思想，坚持“配备为基础、管理为关键、培训为重点、应用为核心”的原则，构建了“立足于建、强化于管、探索于用、发挥于研、落实于评”的管理应用模式。各个学校切实落实“面向学生、走进课堂、用于教学”的要求，不断提高农远系统应用水平，制定了工作目标，落实了工作任务，建立各种管理制度。如《远程教育管理制度》、《远程教育设备管理使用制度》、《远程教育教室管理制度》、《远程教育培训制度》、《远程教育资源管理制度》、《校园网管理制度》、《远程教育教师上课制度》、《远程教育教师培训制度》等。
   为切实加强对项目的组织领导，我区成立了现代远程教育工程项目领导小组，由区教育局局长周术娟任组长，副局长王德明、于洪彬、进修学校校长李春华任副组长，相关部门分管领导为成员。领导小组下设办公室，具体负责工程项目的日常事务。各学校也相应成立了项目工作领导小组及办公室，负责组织协调本校项目工作。
   　 （二）师资培训到位，技术支持服务等运行保障机制迅速形成
   农远工程的实施教师是决定性因素，教师掌握现代教育理念和应用优质教育资源实施教学的理论与方法以及根据教学实际将优秀教学资源应用于教学的主动性和自觉性决定着项目实施的效度和高度。为此，我们把对教师的培训做为重中之重来抓。一是建立“先培训、后上岗，不培训、不上岗”的使用机制，通过培训人人达到“四会”：会使用操作系统、会上网查找资料、会office操作、会用课件上课。二是抓好骨干培训。我区积极组织骨干教师参加省级培训，并对全区区级以上骨干教师进行了全员培训。通过培训，参培教师能在所在学校承担示范、培训工作任务。三是把“农远工程”纳入校本培训之中。依托骨干教师开展教师全员信息技能操作培训，积极探索和建立了校本培训新模式，其内容涉及观摩全国中小学现代远程教育工程培训光盘，设备使用技术培训、课堂应用现代信息技术的模式等，通过系列培训，有效地提高了教师远程教育应用能力，取得了明显的成效，推进了远程教育工程的深入实施。
   我区很多学校因地制宜，积极探索培训的有效方式，积累了鲜活的经验。钢屯小学本着边应用、边培训、边教研、边提高的原则，做到“四结合”“一个培养”。“四结合”：省、市、区培训与校、村小培训相结合；项目管理员与学科教师相结合；集中面授培训与校本教研、校本培训相结合；青年教师与老教师相结合。“一个培养”：培养教师运用网络手段的能力。高桥小学、东青卜小学等多所学校实行分层培训，首先是项目管理员接受上级培训，市、区级骨干教师接受区级培训；其次是由项目管理员、骨干教师面向全体教师培训，采取一帮一形式；最后是骨干教师和青年教师帮扶中老年教师。这样的分层培训，有效的提高了全体教师应用教育技术的能力。锦郊小学把“观念——理论——操作——实践”作为培训路径，以“骨干带头、青年先行、老年跟上”作为培训要求，并建立考核奖励机制。学校将考评成绩纳入到教师专业发展评价中，并作为评优选先的首要条件，极大的调动了教师的学习热情。
   （三）资源的接收和管理到位，两种模式在教育教学中的应用不断强化
   评价农村现代远程教育工程成败与否，最重要的指标就是它的应用效益。远程教育资源怎样才能应用好？怎样才能达到效果？工程实施以来，我区进行了有效的探索。
   1.强化接收管理，发挥资源效益
   工程实施以来，各学校都能按应用远程教育IP接收软件接收中小学课程资源，《软件资源管理制度》、《项目设备管理制度》、《教学资源及光盘管理制度》、《档案资料管理制度》上墙，并严格按各种管理制度加强对资源的管理。同时根据教育部远程教育资源节目播出安排，制定了接收计划，定时做好了远程扶贫项目资源的接收、浏览、下载、管理工作。
   虹螺岘小学注重卫星资源档案归类存档，组织各科骨干教师对本学科卫星和资源库资源进行分类下载，管理员将其和二次开发的课件进行整理、刻录成光盘，将远程教育资源网络共享，并制作资源目录打印分发，供教师下载、重组及应用。东青卜小学有一支思想、业务素质过硬的管理员队伍，他们牺牲大量的个人休息时间，常常工作到深夜。保证了农远资源的及时接收、下载、制盘、公示，指导本校教师制作课件，把优质的农远资源应用到教学中去。
   为丰富教学资源，我们积极鼓励优秀教师结合实际，充分发挥积极性和创造性，自主开发具有本地特色的教育教学资源。今天我们看到寺儿卜蜂蜜沟小学的所有教师不仅能熟练的操作微机，而且能根据课文内容自制课件，大大丰富了教学资源。同时他们还通过工作室、QQ群建设等，实现优质资源共享。
   2.指导教学应用，提高应用效益
   我们牢固树立建设是基础，应用是目的指导思想，把实际应用摆在首要位置，
   对学校和教师提出刚性要求。各校平均每周设备使用不少于20课时，教师必须熟悉光盘资源内容，将光盘播放与课堂讲授有机结合，组织课堂教学活动，改进教与学过程。在远程教育资源应用时做到“三优化一落实”。“三优化”：即教育资源优化、教学过程优化、教育目标优化；“一落实”即把远程资源的应用落实到自己的教育教学活动中，做到课前有准备，课中有应用，课后有心得，积极利用远程教育资源推动教学方式的变革。很多学校将模式一和模式二的相关内容纳入到校本教研和教学活动之中，深入研究两种模式的教育教学方法，提高广大教师应用两种模式进行教学的能力。
   锦郊小学利用农远资源进行集体备课。管理员给每个教师建立了电子备课文件夹，四楼微机室安装了永中办公软件，便于教师进行电子备课。项目管理员把素材资源发到校园网共享，为教师提供广阔的网络空间和资源保障。因此，教师在集体备课时能汲取先进理念、优秀的教学方法，结合《课堂实录》与点评，剖析他人的先进教学理念，并依据实际需要进行设计和制作，形成具有图、文、声、像年组资源共享的教案。石灰窑小学认真开展校本教研活动，学校每学期定期召开一次全乡性大型教研会。加强随机教研，定期安排远程教育管理员对教师进行专业技术方面的培训，每单周一次业务学习和每天放学前由管理员对教师进行培训，教给教师使用课件的方法，备课的方法。管理员按时接收远程教育资源，然后进行整理分类，把下载的播出计划放到博客中，以便教师及时查寻，掌握播出内容，安排自己的教学。为了方便教师运用农远资源，学校中青年教师每人都有自己的U盘，随时都可以下载有价值的资源课件，应用于自己的学科教学之中。
   很多学校以赛促研、以赛促用。每学期开展“四个一”活动：上一节远程教学公开课；设计一节课的教学设计；写一篇远程教育方面的论文或心得体会；制作一个经典的课件。开展远程教育技术应用相关知识测试和教学课件评比活动；农远示范课评优活动；农远设备使用技能大赛等。新台门小学还把教师使用“农远”设备的课节数作为量化考核、绩效工资管理的一项内容，充分调动教师使用“农远”的积极性，有效提高了“农远”设备的利用率。
   一年多来，农远优质资源在课堂教学中的有效使用，提高了学生学习兴趣、扩大了学生的视野、增加了学习过程的交互、强化学习评价与反馈，促进学生认知水平的提高、基本技能的培养，实现了农村学生与城市学生同样享有平等的教育机会和高质量的教育。教师能够利用现有设备，创造条件，认真查阅和分析远程教育资源，结合教学内容和教学过程，选择资源用于教学，让学生平等感受、体验、享用远程教育资源，促进师生互动，推动教学方式的变革。钢屯小学在总结中谈到，农远工程的实施给学校带来了很大的变化。表现在“三个转变”：教师教学理念的转变，教学方法的转变，学生学习习惯的转变；“三个变化”：主动收集教学信息的教师多了，自觉研究教学方式、方法多了，自主学习的学生多了；“三个提高”：提高了课堂教学效率，提高了学生学习兴趣，提高了教学研究水平。
   二、问题与思考
   在充分肯定我区认真贯彻执行上级文件精神，保证远程教育设备按时安装到位并投入使用等方面的做法的同时,我们还要清醒的认识到存在的困难和薄弱环节，通过各校的意见反馈，我们觉得目前我区农远工程还存在着以下几个方面的问题。
   一是资金短缺，经费紧张，教学资源库建设还不完备，教学软件资源还比较缺乏，制约了对教育资源的有效开发和利用。
   二是部分教师（特别是部分老教师）认识不到位，认为使用这么先进的教学设备是青年教师的事，学习使用农远设备的积极性不高。还有的教师认为使用农远设备是一件麻烦事，造成了现有设备的闲置。　
   三是管理员队伍薄弱，对所应要求下载的教学资源没有达到标准数量，多数下载资源没有及时刻录光盘，设备和资源的保管和维护能力不强，对于设备出现的问题不能及时维修，影响了设备的正常使用。
   四是下载的教学资源与现行教材内容不配套，教师对教学课件的二度开发有一定的困难。有的是技术性的问题，有的是能力方面的问题，也有的是时间方面的问题。
   五是学校对远程教育工作的组织与管理还不够规范，监督检查不到位，相应的管理机制和奖励机制还没有真正建立起来。
   针对以上五个方面的问题和困难，我们应从以下四个方面加以改进。　 
   1．充分发挥主管部门的组织、协调、指导作用。认真组织开展现代远程教育课题实验研究，切实加强农村小学远程教育与课程整合的研究，努力实现教育模式、教学方法和呈现方式的变革，实现“轻负担而高质量”的办学目标。　　 
   2．强化资源建设，为远程教育应用提供有力保障。进一步加强农村小学教育资源库建设，使基础教育学科资源和远程教育课程资源更加丰富。同时，我们将自主开发具有本地特色的教育教学资源，供广大农村教师下载使用。同时,指导教师们通过多种手段，共享远程教育资源，建立适应学校教育教学需要的资源素材库。　　 
   3．强化教师培训，把农村教师的教育技术能力培养作为一项长期的工作来抓。加强农村教师信息技术的再培训，重点加强新理念、新课程、新技术的培训，鼓励教师下载、整合中央电教馆远程资源或网上其它资源，进行教学设计、课件制作，学校要举办应用远程教育资源课堂教学研究等活动，进一步提高教师应用远程教育设备资源的积极性，努力推进教育教学改革，切实提高全区农村小学教师的信息技术素养。
   4.加强检查评估，发挥设备效益。装备是前提和条件，管理是手段，只有科学严格的管理，才能充分、有效地发挥设备的效益，因此，各校要加大检查力度，制定评估细则，完善各项管理制度和奖励机制。我区将农村小学现代远程教育工作纳入到学校发展性评价中，来考评学校和校长。
   远程教育这一新生事物，对于我们来说还是一个崭新的课题。可以说农远工程在我区才刚刚起步，下步工作中，我们将针对现存的困难和问题，按照省、市的部署，坚持以应用为核心，进一步加快农村远程教育工程建设，推进信息技术在农村教育教学中的普及与应用，充分发挥农村小学现代远程教育工程的效益，全面提高教育教学质量。